## Sheet1
工程项目情况表
项目 基本 信息 | 项目名称 |  |  | 新建项目的施工 |  | 合同金额 | 4738056
| 项目地址 |  |  | 大英县蓬莱镇交通上街片区 |  | 合同工期 | 182
| 项目内容 |  |  | 市政道路施工及周边配套设施
| 中标时间 |  |  | 2018/07/12 | 开工时间 | 2018/09/17
| 锁人信息 |  |  | 李灵 | 付款方式 | 进度付款
| 业主/业主代表 |  |  | 大英县城市建设投资发展有限公司 | 联系方式 | 0825-7820059
| 项目部联系人 |  |  | 张总 | 联系方式 | 15882513333
资料 信息 | 计划竣工时间 |  |  | 2019/03/18 | 施工合同 | 完整
| 内部协议 |  |  | 未签订 | 工程进度 | 一半
| 民工保证金 |  |  |  | 工程质保期
| 送审金额 |  |  |  | 履约保证金
| 竣工验收报告 |  |  |  | 建工险 | 未购买
巡查 及 付款 | 次数 | 时间 | 巡查人员 | 巡查原因 | 巡查结果 |  | 付款时间 | 付款金额
| 1 | 2019/01/02 | 席鹏，杨总 | 例行巡查 | 见整改通知书 |  | 2012/02/22 | 123000
| 2 | 2019/01/03 | 席鹏 | 例行巡查 | 见施工现场检查表 |  | 2012/09/12 | 123000
| 3 | 2019/01/02 | 席鹏，杨总 | 例行巡查 | 见整改通知书 |  | 2012/02/22 | 123
| 4 | 2019/12/12 | 黄超 | 原因 | 结果
5
6
7
8
备注 | 序号 | 时间 | 事因 |  | 结果
| 1 | 2019/02/22 | 出事情了 |  | 搞定了
| 2 | 2019/02/22 | 出事情了 |  | 搞定了
| 3 | 2019/02/22 | 出事情了 |  | 搞定了
| 4 | 2019/02/22 | 出事情了 |  | 搞定了
| 5 | 2019/02/22 | 出事情了 |  | 搞定了
| 6 | 2019/02/22 | 出事情了 |  | 搞定了