## 2014
2014年中标项目统计 | [15 empty] | 2019-05-14
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 联系人 | 开工时间 | 竣工时间 | 工期（天） | 中标通知书（原件/扫描件） | 合同（原件/扫描件） | 竣工验收报告（原件/扫描件） | 内部承包合同 | 保险 | 保险到期日 | 保险超期天数 | 保险（原件/扫描件） | 是否完工 | 备注（未完工项目）
1 | 武警部队甘孜州森林支队道孚大队车库综合楼改造项目 | 2014-08-12 | 雷雨洁 | 2019-05-27 | 2014-11-15 | 90 | 原件 | 原件 | / |  |  |  | -43599 | / | 完工
2 | 眉山市仁寿县2014年省级财政新村基础设施建设专项资金项目一标段 | 2014-08-13 | 雷雨洁 | 2014-08-16 | 2014-11-16 | 90 | 原件 | / |  |  |  |  | -43599 |  | 完工 | 施工协议
3 | （兴隆瑞森）木质家具生产建设项目一期工程 | 2014-08-14 | 雷雨洁 | 2014-08-17 | 2014-11-17 | 90 | 原件 | 原件 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工
4 | 贵州济辉汽车城汽车展示1#厅项目 | 2014-08-15 | 雷雨洁 | 2014-08-18 | 2014-11-18 | 90 | / | / |  |  |  |  | -43599 |  | 完工
5 | 蜀兴苑5幢1单元1102号屋顶女儿墙外墙砖维修项目 | 2014-08-16 | 雷雨洁 | 2014-08-19 | 2014-11-19 | 90 | / | [5 empty] | -43599 |  | 完工 | 协议书
6 | 天府新区兴隆湖泄洪道土石方工程（分包项目暂定） | 2014-08-17 | 杨军 | 2014-08-20 | 2014-11-20 | 90 |  | 原件 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工 | 施工分包文件、完工确认书、分包单位确认书
7 | 成都地铁4号线二期工程土建5标高架区落地段路基段土石方项目（用的是罡人先和鸿成佳资料） | 2014-08-18 | 杨军 | 2014-08-21 | 2014-11-21 | 90 |  | 原件 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工 | 补充协议1、2
8 | 成绵高速公路养护工区搬迁简易建筑及废弃公厕改建库房工程 | 2014-08-19 | 雷雨洁 | 2014-08-22 | 2014-11-22 | 90 |  | 原件 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工
9 | 成绵高速公路有限公司养护工区搬迁建筑工程 | 2014-08-20 | 雷雨洁 | 2014-08-23 | 2014-11-23 | 90 |  | 原件 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工 | 报价单

## 2015
2015年中标项目统计 | [15 empty] | 2019-05-14
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 联系人 | 开工时间 | 竣工时间 | 工期（天） | 中标通知书（原件/扫描件） | 合同（原件/扫描件） | 竣工验收报告（原件/扫描件） | 内部承包合同 | 保险 | 保险到期日 | 保险超期天数 | 保险（原件/扫描件） | 是否完工 | 备注（未完工项目）
1 | 叙永县向林乡高家冲、玉子溪供水站新建工程 | 2015-04-13 | 杨军 | 2015-04-25 | 2015-06-25 | 60 | 原件 | 原件 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工 | 工程质量保修书
2 | 华阳府河路沥青路面整治工程 | 2015-04-14 | 杨军 | 2015-05-08 | 2015-06-02 | 25 | 原件 | 原件 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工
3 | 成都信息工程大学成信家园专家宿舍装修改造工程 | 2015-04-15 | 朱曼 | 1905-07-07 19:12 |  |  | 原件 | 原件 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工
4 | 峨眉山市环境卫生管理局车队停车场硬化 | 2015-04-16 | 峨眉 分公司 | 2015-03-22 | 2015-04-01 | 10 |  |  | 有 |  |  |  | -43599 |  | 完工 | 维修承包合同报告、现场签证单
5 | 峨眉山市环境卫生管理局车队停车棚（A、B）硬化 | 2015-04-17 | 峨眉 分公司 | 2015-03-22 | 2015-04-01 | 10 |  |  | 有 |  |  |  | -43599 |  | 完工 | 维修承包合同报告、现场签证单
6 | 中信国安峨秀湖68#出让地块内市政给水工程（第二次）项目 | 2015-04-18 | 峨眉 分公司 | 2015-07-13 | 2015-08-12 | 10 | 原件 | 原件 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工
7 | 峨眉山市秀湖大道（温泉路口至天下名山）改造工程 | 2015-04-19 | 峨眉 分公司 | 2015-07-06 | 2015-07-31 | 25 | 原件 | 原件 | 原件 |  |  |  | -43599 |  | 完工 | 财务投资项目评审报告书
8 | 羊安镇污水管网改造建设及新庄路道路整治工程 | 2015-04-20 | 李灵 | 2015-09-16 | 2016-03-16 | 180 | 原件 | 原件 | 原件 |  |  |  | -43599 |  | 完工
9 | 斑竹村农排渠改造项目工程 | 2015-04-21 | 杨军 | 2015-10-01 |  | 100 | 原件 | 原件 | 原件 |  |  |  | -43599 |  | 完工 | 天府新区成都建设工程合同备案表
10 | 江安县铁清镇龙光村、玉泉村土地整理项目 | 2015-04-22 | 宜宾 分公司 | 2015-12-11 | 2016-05-11 | 150 | 原件 | 原件 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工 | 工程主体完工证明
11 | 西南民族大学武侯校区行政楼会议室装修改造工程 | 2015-04-23 | 李灵 | 2015/116 | 2016-01-06 | 35 |  | 原件 | 原件 |  |  |  | -43599 |  | 完工
12 | 双流县永安镇新街村场地平整项目 | 2015-04-24 | 杨军 | 2015-08-15 | 2015-08-29 | 15 | [6 empty] | -43599 |  | 完工
13 | 韩场镇粮经示范园（铁溪林盘打造）建设项目（第二次） | 2015-04-25 | 杨军 | 2015-11-17 | 2016-01-17 | 60 | 原件 | 原件 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工 |  | 项目完工，工程款未拨付完
14 | 南桥新居（B区）维修工程（暂估价） | 2015-04-26 | 雷雨洁 | 2015-12-09 |  | 30 | 原件 | 原件 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工 | 审计报告
15 | 协兴镇星光村、爱国村、战旗村等五个土地整理项目 | 2015-04-27 | 雷雨洁 |  |  | 120 | 原件 | 原件 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工
16 | 合江场镇莓仙路示范一条街改造工程 | 2015-04-28 | 雷雨洁 |  |  | 90 | 原件 | 原件 | 原件 |  |  |  | -43599 |  | 完工 | 设计文件审查合格书
17 | 高县可久镇中心小学校寄宿制学校建设及附属工程 | 2015-04-29 | 宜宾 分公司 | 2015-12-22 | 2016-10-21 | 300 | 原件 | 原件 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工 | 施工图回复意见回复建设用地规划证、施工图设计文件、审查报告、勘察单位对勘察的回复
18 | 中江县广福镇污水收集管网及配套设施工程 | 2015-04-30 | 李灵 | 2016-02-16 | 2016-08-16 | 180 | 原件 | 原件 | 原件 |  |  |  | -43599 |  | 完工 | 工程开工令
19 | 兴义镇绕镇路污水管道工程施工 | 2015-05-01 | 李灵 | 以监理工程师下 达的开工令为准 | 2016-04-25 | 240 | 原件 | 原件 | 原件 |  |  |  | -43599 |  | 完工

## 2016
2016年中标项目资料统计 | [15 empty] | 2019-05-14
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 联系人 | 开工时间 | 竣工时间 | 工期（天） | 中标通知书（原件/扫描件） | 合同（原件/扫描件） | 竣工验收报告（原件/扫描件） | 内部承包合同 | 保险 | 保险到期日 | 保险超期天数 | 保险（原件/扫描件） | 是否完工 | 备注（未完工项目）
1 | 都江堰市胥家镇场镇旧街综合改造安置房建设项目 | 2016-03-30 | 李灵 | 2016-04-29 | 2016-12-30 | 270 | 原件 | 原件 | 原件 |  |  |  | -43599 |  | 完工
2 | 四川音乐学院综合楼小音乐厅屋面防水维修工程 | 2016-05-05 | 李灵 |  |  | 7 | 原件 | 原件 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工
3 | 德阳旌湖水闸2016年度建筑工程、机电设备及安装工程维修养护 | 2012-04-22 | 雷雨洁 | 2016-04-26 | 2016-12-31 |  | 原件 | 原件 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工
4 | 鹤鸣乡已建拆迁安置房配套设施完善项目 | 2016-05-26 | 杨军 |  |  | 90 | 原件 | 原件 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工 | 延迟开工请求 | 项目已完工，补竣工资料
5 | 中节能•世纪中心2-1期幕墙及公共区域装修工程施工 | 2016-06-15 | 雷雨洁 |  |  | 90 | 原件 | 原件 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工 | 承包商履约委托保证合同
6 | 南充市高坪区2016年度省级财政小型农田水利重点县项目 | 2016-06-16 | 陈红霞 |  |  |  |  | 原件 | 原件 |  |  |  | -43599 |  | 完工
7 | 寿安镇二条街风貌改造工程 | 2016-06-27 | 李灵 | 2016-08-10 | 2016-11-10 | 90 | 原件 | 原件 | 原件 |  |  |  | -43599 |  | 完工
8 | 龙湾国际二期A区基坑支护设计 | 2016-06-28 |  |  |  | 15 | 原件 | 原件 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工 | 甲方进场通知单
9 | 三圣片区第三期（公共服务配套设施）洪柳西居民运动场项目施工总承包工程 | 2016-06-29 | 李灵 |  |  | 210 | 原件 | 原件 | 原件 |  |  |  | -43599 |  | 完工
10 | 四川农业大学2016成都校区校舍维修工程采购项目 | 2016-06-30 | 雷雨洁 | 以采购人的开工通知书为准 |  | 60 | [6 empty] | -43599 |  | 完工 | 施工合同复印件
11 | 德阳广播电视大学泰山校区校舍维修改造工程 | 2016-07-01 | 雷雨洁 |  |  | 30 | 原件 | 原件 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工 | 成交通知书
12 | 寿安新蒲路及高速路口节点景观打造提升工程施工 | 2016-07-02 | 李灵 |  |  | 150 | 原件 | 原件 | 原件 |  |  |  | -43599 |  | 完工
13 | 邛崃市羊安工业园区路灯维修改造工 | 2016-07-03 | 李灵 |  |  | 60 | 原件 | 原件 | 原件 |  |  |  | -43599 |  | 完工
14 | 石龙门花岗石矿山公路乡政府至双林村一组曹家段整治维修 | 2016-07-04 | / | 2016-03-22 | 2016-04-05 | / |  | 原件 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工 | 公路维修检验单
15 | 城北垃圾中转站外强电管网零星维修 | 2016-07-05 | 峨眉分 公司 | 2016-04-10 | 2016-04-25 | 15 | [6 empty] | -43599 |  | 完工 | 维修协议书
16 | 成都天府新区兴隆街道办事处临时截污干管工程（天明段） | 2016-07-06 |  | 2016-07-15 | 2016-08-24 | 40 | 原件 | 原件 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工
17 | “八面斋四味堂”装饰装修工程施工 | 2016-07-07 | 雷雨洁 |  |  | 50 | 原件 | 原件 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工
18 | 高县县级机关食堂装饰装修工程 | 2016-07-08 | 宜宾分公司 | 2016-09-20 | 2016-10-20 | 30 | 原件 | 原件 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工
19 | 旌湖路、鞍山路等路面黑化改造工程一标段 | 2016-07-09 | 杨军 |  |  | 90 |  | 原件 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工 | 安全生产大检查通知、情况说明
20 | 邛崃市2016年现代农业生产发展（水稻）项目田间工程 | 2016-07-10 | 李灵 |  |  | 90 | 原件 | 原件 | 原件 |  |  |  | -43599 |  | 完工 | 声明（中标单位名称声明）
21 | 汉源县第六批小型农田水利重点县建设2016年度项目 | 2016-07-11 | 雅安分公司 |  |  | 60 | 原件 | 原件 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工
22 | 成都市武侯区簇桥社区卫生服务中心装饰装修项目 | 2016-07-12 | 李灵 |  |  | 70 | 原件 | 原件 | 原件 |  |  |  | -43599 |  | 完工 | 缴纳履约保证金及签订合同的通知
23 | 荥河电站渠道大修OKM-11KM米工程 | 2016-07-13 | 雅安分公司 | 2016-10-10 | 2016-10-30 | 20 |  | 原件 | 原件 |  |  |  | -43599 |  | 完工 | 邀标
24 | 东华村东华大道改造项目 | 2016-07-14 | 杨军 | 2016-11-17 | 2017-01-17 | 60 |  | 原件 | 原件 |  |  |  | -43599 |  | 完工
25 | 阿坝州纪检监察办案后勤保障用房（茂县点）维修改造项目 | 2016-07-15 | 李灵 |  |  |  |  | 原件 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工
26 | 县城翠柏大道陵园路及桂园路沥青路面整体改造工程 | 2016-07-16 | 宜宾分公司 | 2016-12-01 | 2016-12-20 | 20 | 原件 | 原件 | 原件 |  |  |  | -43599 |  | 完工
27 | 四川省遂宁市中心医院外科楼幕墙工程项目 | 2016-07-17 | 遂宁分公司 |  |  |  | 原件 | 原件 | 原件 |  |  |  | -43599 |  | 完工 | 补充协议、委托书、报价（报告书）
28 | 简阳市福田乡金家坝村2015年第二批移民后期扶持专项资金项目 | 2016-07-18 | 雷雨洁 | 2016-12-30 | 2017-03-30 |  | 原件 | 原件 | 原件 |  |  |  | -43599 |  | 完工 | 民工花民册
29 | 名山梁场便道施工协议 | 2016-07-19 | 雅安分公司 |  |  |  |  | 原件 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工
30 | 高县文江镇城关派出所等警务单位搬迁维修改造工程 | 2016-07-20 |  |  |  |  | 原件 | 原件 |  |  |  |  | -43599 |  |  | 外出经营活动税收管理延期说明 | 不清楚

## 2017
| 2017年中标项目资料统计 | [14 empty] | 2019-05-14
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 联系人 | 开工时间 | 竣工时间 | 工期（天） | 中标通知书（原件/扫描件） | 合同（原件/扫描件） | 竣工验收报告（原件/扫描件） | 内部承包合同 | 保险 | 保险到期日 | 保险超期天数 | 保险（原件/扫描件） | 是否完工 | 备注（未完工项目）
1 | 场镇市政设施标牌制作安装工程 | 2017-01-02 05:17 | 雷雨洁 | 1900-01-01 06:14 |  |  | 有 | 有 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工
2 | 天台山游客中心改造提升建设工程（第二次） | 2017-01-05 02:53 | 李灵 | 2017-05-13 |  | 90 | 有 | 有 | 有 |  |  |  | -43599 |  | 完工
3 | “成新蒲”都市现代农业示范带（邛崃段）提升工程建设项目 | 2017-01-05 03:50 | 李灵 | 2017-06-01 |  | 300 | 有 | 有 | 有 |  |  |  | -43599 |  | 完工
4 | 新会展片区消防站新增屋面幕墙工程 | 2017-01-05 05:17 | 李灵 |  |  | 90 | 有 | 有 | 有 |  |  |  | -43599 |  | 完工
5 | 东郊记忆路（一段）、建设南路（一段）道路建设工程项目施工二标段 | 2017-01-05 06:29 | 李灵 | 2017-07-01 |  | 90 | 有 | 有 |  |  |  |  | -43599 |  |  | 合同备案表原件、中标备案通知书原件
6 | 圣灯片区拆迁安置房“东城映像”周边配套小学及市政道路工程项目-枫林南路（原10线） | 2017-01-06 21:36 | 李灵 | 2017-07-15 |  | 150 | 有 | 有 |  |  |  |  | -43599 |  |  | 已竣工验收，正在准备竣工验收报告
7 | 高县工业园区福溪功能区石桥片A2-a5地块土地平场工程 | 2017-01-05 05:46 | 杨军 | 2017-07-16 |  | 30 | 有 | 有 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工 | 已完工，但资料不全
8 | 大邑县桃源桥“病害”治理项目 | 2017-01-06 04:48 | 李灵 |  |  | 120 |  | 有 | 有 |  |  |  | -43599 |  | 完工
9 | 成都市实验中学等7所学校维修工程项目 | 2017-01-06 04:34 | 李灵 | 2017-07-19 |  | 81 | 有 | 有 | 有 |  |  |  | -43599 |  | 完工
10 | 四川交通职业技术学院弱电管网改造项目 | 2017-01-06 03:22 | 李灵 | 2017-07-20 |  | 45 | 有 | 有 | 有 |  |  |  | -43599 |  | 完工 | 竣工资料
11 | 大北区万圣幼儿园旁公共绿地工程项目施工 | 2017-01-07 06:43 | 李灵 | 2017-09-01 |  | 60 | 有 | 有 | 有 |  |  |  | -43599 |  | 完工
12 | 双流区2015年省级财政新村基础设施建设项目 | 2017-01-08 07:12 | 李灵 |  |  | 120 | 有 | 有 | 有 |  |  |  | -43599 |  | 完工
13 | 航空零部件制造基地 | 2017-01-08 06:00 | 杨军 |  |  | 170 | 复印件 | 有 |  |  |  |  | -43599 | 过期 | 完工 | 项目已竣工，但未拿到竣工验收报告，已经通知项目联系人及负责人续买保险事宜
14 | 包江桥社区组织活动用房“提档升级”工程 | 2017-01-09 14:24 | 鸿成佳 | 2017-09-02 |  | 75 | 有 | 有 | 有 |  |  |  | -43599 |  | 完工
15 | 峨眉山万年索道设备更新项目及配套工程施工 | 2017-01-09 06:29 | 雷雨洁 |  |  | 81 |  | 有 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工 | 项目已经竣工验收，在做审计，已联系项目联系人将原件寄回
16 | 安德镇消防站施工 | 2017-01-10 04:34 | 李灵 |  |  | 240 | 有 | 有 | 有 |  |  |  | -43599 |  | 完工
17 | 彭州市白鹿镇倪家大院风貌改造工程 | 2017-01-10 05:31 | 李灵 |  |  | 180 | 有 | 有 | 有 |  |  |  | -43599 |  | 完工
18 | 四川省环境保护区域生态过程和生态功能修复研究重点实验室野外生态观测站--宝兴神木垒生物多样性生态观测站(第二次) | 2017-01-10 05:31 | 杨军 |  |  | 120 | 有 | 有 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工 | 已完工，在做竣工验收资料
19 | 三环路扩能提升工程主体一标段工程路面处置（压浆）专业分包合同 | 2017-01-11 | 李灵 |  |  |  |  | 有 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工 | 13666155177刘总
20 | 禾丰镇农云村、香乐村2016年财政专项扶贫资金第一批结余资金建设项目 | 2017-01-12 | 李灵 | [9 empty] | -43599 |  | 完工 | 已经完工，已联系项目老板将资料一并寄回
21 | 南江县兴马乡鸡公咀村、罗岗村、木罗村、铜马村土地整理项目 | 2017-01-13 | 李灵 |  |  |  | 有 | 有 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工 | 18282736663何 已竣工验收，正在做竣工资料
22 | 都江堰市仰天广场提升项目 | 2017-01-14 | 雷雨洁 |  |  |  | 有 | 有 |  |  |  |  | -43599 |  | 完工 | 已经竣工验收，差设计盖章
23 | 仁寿县龙正初级中学等六所学校义务教育均衡达标 运动场建设项目 |  | 李灵 |  |  |  | 有 | 有 | 有 |  |  |  | -43599 |  | 完工
24 | 森马春熙路旗舰店加固改造及装饰装修工程 | 2017-05-06 | 彭蓉 | 2017-05-08 | 2017-06-10 | [7 empty] | -43599 |  | 完工 | 项目已完工后，从公司走账，安全质量风险低。
25 | 中国人民武装警察部队水电第三总队礼堂屋面防水工程 | 2017-12-22 | 李灵 | [9 empty] | -43599 |  | 完工 | 已竣工验收，正在准备竣工验收报告
26 | 四川省甘孜州九龙县溪古水电站水库库区管理及漂浮物打捞清运处置 | 2017-12-01 | 杨军 | 2018-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 有 |  |  |  |  | -43599 |  |  | 工期为3年，金额为一年20W
27 | 太平人寿保险有限公司成都中心支公司金堂营销服务部换租职场装修工程 | 2017-12-01 | 雷雨洁 | [9 empty] | -43599 |  | 完工
-43599

## 2018
| 2018年中标项目统计 | [14 empty] | 2019-05-14
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 联系人 | 开工时间 | 计划竣工时间 | 工期（天） | 中标通知书（原件/扫描件） | 合同（原件/扫描件） | 竣工验收报告（原件/扫描件） | 内部承包合同 | 保险 | 保险到期日 | 保险超期天数 | 保险(原件/扫描件） | 是否完工 | 备注（未完工项目）
1 | 成都中电子熊猫G8-6项目产品点亮仪式线路保障项目 | 2018-01-20 | 徐雷 | [8 empty] | 2019-01-01 |  |  | 完工 | 小项目，已竣工，无资料
2 | 新津县石头河取水工程施工 | 2018-01-31 | 李灵 |  |  |  | 有 | 有 | 有 | 2018-08-03 |  |  |  |  | 完工 | 已竣工验收
3 | 华阳街道正北下街50号院雨污分流整治项目 | 2018-03-01 | 雷雨洁 | [11 empty] | 完工
4 | 77606部队4515工程 | 2018-03-14 | 李灵 |  |  |  | 有 | 有 |  | 2018-08-24 | [5 empty] | 已经完工，正在准备竣工验收资料
5 | 锦江区春熙路商圈党群服务中心提档 建设项目 | 2018-03-20 | 李灵 | [11 empty] | 完工 | 小项目，已竣工，无资料
6 | 新津县新平老场镇管网连通工程 | 2018-03-26 | 李灵 | [12 empty] | 无任何资料，已通知项目负责人跟进
7 | 锦江区对口帮扶简阳市镇金镇法治文化阵地建设项目 | 2018-03-29 | 李灵 |  |  |  | 有 | 有 | [6 empty] | 完工 | 已买，未发过来（竣工在审计）
8 | 简阳市太平桥镇卫生院建设项目 | 2018-05-17 | 李灵 |  |  |  | 有 | 有 |  | 2018-07-11 |  | 2019-05-30 |  |  | 完工 | 保险全照还未发给我，保险已经过期，但是竣工验收报告还未拿到，大概1个月左右能拿到
9 | 青羊区人民政府金沙街道办事处中心城区花卉栽植项目 | 2018-06-20 | 徐雷 | 2018-03-06 | 2018-03-26 | 20 | [8 empty] | 完工 | 小项目，已竣工，无资料
10 | 内江市公安局市中区分局朝阳派出所建设项目 | 2018-06-12 | 李灵 |  |  |  | 有 | 有 |  | 2018-09-03 | [5 empty] | 已买，未发过来 （竣工验收报告复印件） | 在收尾
11 | 安德敬老院第二次 | 2018-06-20 | 徐雷 |  |  |  | 有 | 有 |  | 有 | 中国人民保险 | 2019-05-01 |  |  | 完工
12 | 成华区2017年部分学校维修项目（一标段） |  | 李灵 |  |  |  | 有 | 有 | 有 | [5 empty] | 完工
13 | 简阳市新星乡卫生院建设项目 | 2018-07-12 | 李灵 | 2018-07-30 | 2018-12-31 |  | 有 | 有 |  | 2018-11-05 | 中华联合财产保险 | 2019-02-03 |  |  | 完工 | 已买，过期
14 | 大英县交通上街片区棚户区基础设施建设项目 | 2018/07/12 | 张总 | 2018/09/17 |  | 182 |  | 有 |  | 2019-04-09 | 黄超保险 | 2018/12/12 | -166 | 原件 | 完工 | 因为所以没完工
15 | 太平人寿保险有限公司广元中心支公司扩租职场装修项目 |  | 雷雨洁 |  |  |  | 有 | 有 |  | 2018-11-05 |  |  |  |  | 完工 | 未买，不想买，说的是在办竣工验收
16 | 德阳广播电视大学西湖校区综合楼塑钢窗更换采购项目 | 2012/12/12 | 黄超 | 2012/12/12 | 2013/04/11 | 120 |  |  |  |  | 超 | 2012/12/14 | -2353 | 原件 | 完工 | hello
17 | 冠城广场37楼公共区域装修改造工程 | 2018-07-15 | 叶红艳 |  |  |  | 有 | 有 |  | 2018-08-16 |  |  |  |  | 完工 | 保险、内部合同已通知行项 目负责人
18 | 都江堰红梅社区农田水利整治工程 |  | 李灵 | [11 empty] | 完工 | 小项目，已竣工，无资料
19 | 成都市青少年宫虹口基地围墙改造 | 2018-09-03 | 李灵 |  |  |  | 有 | 有 | [6 empty] | 完工 | 资料还未返回公司，已通知对接人及项目负责人跟进保险事宜。
20 | 四川什邡方亭省粮食贮备库低温库升级改造项目仓间罩棚 |  | 雷雨洁 |  |  |  | 有 | 有 | [6 empty] | 完工
21 | 四川警察学院仿真一条街彩钢棚维修改造 | 2018-09-26 | 杨军 |  |  | 60 | 竞争性磋商/有 | 有 | 有 | [5 empty] | 完工 | 开工令复印件2019/01/22
22 | 78668部队（代）应急保障建设项目 |  | 冉利圆 |  |  | 15 | 邀标/有 | 有 |  | 2018-12-29 |  | 2019-04-21 |  |  |  | 保险已通知项目负责人
23 | 书院街街道办事处2018年特色街区打造（背街小巷整治）工程 | 2018-09-27 | 李灵 |  |  | 180 | 公招/有 | 有 | [7 empty] | 未买保险，已通知联系人及项目负责人。
24 | 水井坊街道办事处2018年特色街区打造（背街小巷整治）工程 | 2018-09-29 | 左婷 |  |  | 45 | 公招/有 | 有 | [7 empty] | 已通知对接人，回复上报领导
25 | 站西路上筑融汇国际温泉城北侧公共停车场工程 |  | 李灵 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 60 | 有 | 有 | [7 empty] | 已通知项目对接人，说的是在办竣工
26 | 中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行室内改造工程 | 2018-01-01 | 左婷 |  |  | 60 | 邀标/有 | 有 | [7 empty] | 已通知对接人，没有回复（合同借去拨款）
27 | 遂宁市安居区琼江流域水污染综合治理项目（村民集居点拟建污水处理设施）-莲花乡、拦江镇、保石镇、东禅镇（第二次） | 2018-11-06 | 冉利圆 |  |  | 150 | 公招 | 有 |  | 2018-11-27 | [5 empty] | 未买保险，已通知联系人及项目负责人。
28 | 邛崃市华德步行街风貌整治项目 | 1905-07-10 02:38 | 左婷 |  |  | 180 | 公招 | 有 | [7 empty] | 项目还未开工，说是开工前 签内部合同
29 | 市群众接访中心改造升级项目采购预算（第二次） | 1905-07-10 02:38 | 公司 | 1905-07-10 02:38 | 2018-12-15 | 30 | 邀标/有 | 有 | 有 | [6 empty] | 已竣工验收
30 | 中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行室内改造工程 | 2018-01-01 | 左婷 |  |  | 60 | 邀标 |  |  | 2019-04-04 | [5 empty] | 项目已经完工，但一直未回款
31 | 雷洞坪至滑雪场应急安全疏散通道工程项目 | 1905-07-10 02:38 | 雷雨洁 |  | 2018-12-28 | 28 | 邀标 | 有 | [7 empty] | 内部合同已通知项目的人，说老板出差回来联系我们，保险还未买项目已经竣工，但竣工验收报告不知道什么时候能拿到，中标通知书原件说报审计要用，原件只有一份，他们也不想给我们
32 | 站西路上筑融汇国际温泉城北侧公共停车场项目 |  | 李灵 |  |  | 60 | 邀标 | [8 empty] | 已经竣工验收，等资料回来
33 | 成都防震减灾科普教育基地白鹿馆项目（第二次）施工 | 1905-07-10 02:53 | 李灵 |  |  | 180 | 公招 | [8 empty] | 资料还未返回公司，已通知对接人及项目负责人跟进保险事宜。
34 | 白沙街道川廖路、百合路搭接道路建设工程 |  | 杨军 |  |  |  | 比选 | [8 empty] | 已经完工，无资料
35 | 2019年1月至2020年12月光彩维护服务采购项目三包 |  | 梁清 |  |  | 2年 | 邀标/有 | 有 |  | 2019-03-21 |  | 2020-12-31
36 | 2019年1月至2020年12月光彩维护服务采购项目四包 |  | 梁清 |  |  | 2年 | 邀标/有 | 有 |  |  |  | 2020-12-31
37 | 新津县普兴镇天府新区安置房微型污水处理站配套管网及场平建设工程 | 2018-12-14 | 李灵 |  |  | 30 | 公招/有 | 有 |  | 2019-01-03 | [5 empty] | 保险的情况已反应给项目， 回复说尽快办
38 | 蔡桥生活服务中心（原项目名称：蔡桥 2,6,8组规划配套公服综合体）土石方及护壁工程 |  | 杨军 |  |  | 120 | 公招 /有 | 有 |  | 2019-03-22 | [5 empty] | 保险、内部合同已通知项目的人，暂未回复
39 | 泸州港多用途码头二期续建工程生产用房内部装修施工项目 |  | 李灵 |  |  | 120 | 邀标 | [8 empty] | 资料还未返回公司，已通知对接人及项目负责人跟进保险事宜。
40
41
42
43
44
45
46

## 2019
| 2019年中标项目统计 | [14 empty] | 2019-05-14
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 联系人 | 开工时间 | 竣工时间 | 工期（天） | 中标通知书（原件/扫描件） | 合同（原件/扫描件） | 竣工验收报告（原件/扫描件） | 内部承包合同 | 保险 | 保险到期日 | 保险超期天数 | 保险(原件/扫描件） | 是否完工 | 备注（未完工项目）
1 | 大英县 | 2018-07-25 | 张总 | 2018-09-17 |  | 180 | [5 empty] | 2019/12/12 | -81
2 | [12 empty] | -43599
3 | [12 empty] | -43599
4 | [12 empty] | -43599
5 | [12 empty] | -43599
6 | [12 empty] | -43599
7 | [12 empty] | -43599
8 | [12 empty] | -43599
9 | [12 empty] | -43599
10 | [12 empty] | -43599
11 | [12 empty] | -43599 |  |  |  | 在收尾
12 | [12 empty] | -43599
13 | [12 empty] | -43599
14 | [12 empty] | -43599
15 | [12 empty] | -43599
16 | [12 empty] | -43599
17 | [12 empty] | -43599
18 | [12 empty] | -43599
19 | [12 empty] | -43599
20 | [12 empty] | -43599
21 | [12 empty] | -43599
22 | [12 empty] | -43599
23 | [12 empty] | -43599
24 | [12 empty] | -43599
25 | [12 empty] | -43599
26 | [12 empty] | -43599
27 | [12 empty] | -43599
28 | [12 empty] | -43599
29 | [12 empty] | -43599
30 | [12 empty] | -43599
31 | [12 empty] | -43599
32 | [12 empty] | -43599
33 | [12 empty] | -43599
34 | [12 empty] | -43599
35 | [12 empty] | -43599
36 | [12 empty] | -43599
37 | [12 empty] | -43599
38 | [12 empty] | -43599
39 | [12 empty] | -43599
40 | [12 empty] | -43599
41 | [12 empty] | -43599
42 | [12 empty] | -43599
43 | [12 empty] | -43599
44 | [12 empty] | -43599
45 | [12 empty] | -43599
46 | [12 empty] | -43599
47 | [12 empty] | -43599

## 2020
| 2020年中标项目统计 | [14 empty] | 2019-05-14
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 联系人 | 开工时间 | 竣工时间 | 工期（天） | 中标通知书（原件/扫描件） | 合同（原件/扫描件） | 竣工验收报告（原件/扫描件） | 内部承包合同 | 保险 | 保险到期日 | 保险超期天数 | 保险(原件/扫描件） | 是否完工 | 备注（未完工项目）
1 | [11 empty] | 2019-02-22 | -81
2 | [12 empty] | -43599
3 | [12 empty] | -43599
4 | [12 empty] | -43599
5 | [12 empty] | -43599
6 | [12 empty] | -43599
7 | [12 empty] | -43599
8 | [12 empty] | -43599
9 | [12 empty] | -43599
10 | [12 empty] | -43599
11 | [12 empty] | -43599 |  |  |  | 在收尾
12 | [12 empty] | -43599
13 | [12 empty] | -43599
14 | [12 empty] | -43599
15 | [12 empty] | -43599
16 | [12 empty] | -43599
17 | [12 empty] | -43599
18 | [12 empty] | -43599
19 | [12 empty] | -43599
20 | [12 empty] | -43599
21 | [12 empty] | -43599
22 | [12 empty] | -43599
23 | [12 empty] | -43599
24 | [12 empty] | -43599
25 | [12 empty] | -43599
26 | [12 empty] | -43599
27 | [12 empty] | -43599
28 | [12 empty] | -43599
29 | [12 empty] | -43599
30 | [12 empty] | -43599
31 | [12 empty] | -43599
32 | [12 empty] | -43599
33 | [12 empty] | -43599
34 | [12 empty] | -43599
35 | [12 empty] | -43599
36 | [12 empty] | -43599
37 | [12 empty] | -43599
38 | [12 empty] | -43599
39 | [12 empty] | -43599
40 | [12 empty] | -43599
41 | [12 empty] | -43599
42 | [12 empty] | -43599
43 | [12 empty] | -43599
44 | [12 empty] | -43599
45 | [12 empty] | -43599
46 | [12 empty] | -43599
47 | [12 empty] | -43599

## 达州分公司
四川鸿成佳建筑工程有限责任公司2018年中标统计 | [16 empty] | 2019-05-14
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 业务员 | 合同开工时间 | 合同竣工时间 | 工期 | 实际竣工时间 | 中标通知书 | 合同 | 竣工验收报告 | 内部员工承包合同 | 保险 | 保险到期日 | 保险超期天数 | 是否完工 | 其他资料（已收集项目资料登记 | 备注（缺失资料的原因）
|  | 以中标通知书时间为准 |  | 合同约定开工时间 | 合同约定竣工时间 | （天） | 以竣工验收报告时间为准 | （原件/扫描件/无/空） | （原件/扫描件/无/空） | （原件/扫描件/无/完工证明/空） | （有/无/空） | （原件/扫描件/无/空） | 保期最后一天 | 还有30天到期提示黄色，过期提示红色 | （完工/空）
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599

## 贵阳分公司
四川鸿成佳建筑工程有限责任公司2018年中标统计 | [16 empty] | 2019-05-14
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 业务员 | 合同开工时间 | 合同竣工时间 | 工期 | 实际竣工时间 | 中标通知书 | 合同 | 竣工验收报告 | 内部员工承包合同 | 保险 | 保险到期日 | 保险超期天数 | 是否完工 | 其他资料（已收集项目资料登记 | 备注（缺失资料的原因）
|  | 以中标通知书时间为准 |  | 合同约定开工时间 | 合同约定竣工时间 | （天） | 以竣工验收报告时间为准 | （原件/扫描件/无/空） | （原件/扫描件/无/空） | （原件/扫描件/无/完工证明/空） | （有/无/空） | （原件/扫描件/无/空） | 保期最后一天 | 还有30天到期提示黄色，过期提示红色 | （完工/空）
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599

## 重庆分公司
四川鸿成佳建筑工程有限责任公司2018年中标统计 | [16 empty] | 2019-05-14
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 业务员 | 合同开工时间 | 合同竣工时间 | 工期 | 实际竣工时间 | 中标通知书 | 合同 | 竣工验收报告 | 内部员工承包合同 | 保险 | 保险到期日 | 保险超期天数 | 是否完工 | 其他资料（已收集项目资料登记 | 备注（缺失资料的原因）
|  | 以中标通知书时间为准 |  | 合同约定开工时间 | 合同约定竣工时间 | （天） | 以竣工验收报告时间为准 | （原件/扫描件/无/空） | （原件/扫描件/无/空） | （原件/扫描件/无/完工证明/空） | （有/无/空） | （原件/扫描件/无/空） | 保期最后一天 | 还有30天到期提示黄色，过期提示红色 | （完工/空）
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599

## 南充分公司
四川鸿成佳建筑工程有限责任公司2018年中标统计 | [16 empty] | 2019-05-14
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 业务员 | 合同开工时间 | 合同竣工时间 | 工期 | 实际竣工时间 | 中标通知书 | 合同 | 竣工验收报告 | 内部员工承包合同 | 保险 | 保险到期日 | 保险超期天数 | 是否完工 | 其他资料（已收集项目资料登记 | 备注（缺失资料的原因）
|  | 以中标通知书时间为准 |  | 合同约定开工时间 | 合同约定竣工时间 | （天） | 以竣工验收报告时间为准 | （原件/扫描件/无/空） | （原件/扫描件/无/空） | （原件/扫描件/无/完工证明/空） | （有/无/空） | （原件/扫描件/无/空） | 保期最后一天 | 还有30天到期提示黄色，过期提示红色 | （完工/空）
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599

## Sheet1
四川鸿成佳建筑工程有限责任公司2018年中标统计 | [16 empty] | 2019-05-14
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 业务员 | 合同开工时间 | 合同竣工时间 | 工期 | 实际竣工时间 | 中标通知书 | 合同 | 竣工验收报告 | 内部员工承包合同 | 保险 | 保险到期日 | 保险超期天数 | 是否完工 | 其他资料（已收集项目资料登记 | 备注（缺失资料的原因）
|  | 以中标通知书时间为准 |  | 合同约定开工时间 | 合同约定竣工时间 | （天） | 以竣工验收报告时间为准 | （原件/扫描件/无/空） | （原件/扫描件/无/空） | （原件/扫描件/无/完工证明/空） | （有/无/空） | （原件/扫描件/无/空） | 保期最后一天 | 还有30天到期提示黄色，过期提示红色 | （完工/空）
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599
43599